## Hoja1
N° | Descripción | Encargado | fecha inicio | días | fecha fin | Progreso
1 | Creación del Repositorio | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
2 | Subir programa a GitHub | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
3 | Revisar base de datos | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
4 | Verificación de mantenimientos | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
5 | Diagrama hijo (INGRESO DE NOTAS) | Grupo | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 0%
6 | Creación de tabla para el ingreso de notas | Grupo | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 0%
7 | Creación de form Ingreso de Notas | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 0%
8 | Codigo del form | Grupo | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-14 | 0%
9 | Cambio de diseño de Ingreso de Notas | Heydi Quemé | 2020-05-14 | 0 | 2020-05-14 | 0%
10 | Creacion form Consulta Notas | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 0%
11 | Codigo del form | Grupo | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-14 | 0%
12 | Cambio de diseño de Consulta Notas | Heydi Quemé | 2020-05-14 | 0 | 2020-05-14 | 0%
13 | Merge con ramas | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-14 | 0%
14 | Verificación del funcionamiento | Brayan Cifuentes | 2020-05-14 | 0 | 2020-05-14 | 0%
28.57%
|  | FECHA INICIAL | 2020-05-12
|  | FECHA FINAL | 2020-05-14
Formulas:
fecha fin = +[fecha inicio]+[días]